**Утвержден**

**протоколом заседания организационного комитета по проведению в 2023 году в Калужской области мероприятий, посвященных Году педагога и наставника от 26.12.2022**

**План мероприятий по проведению в 2023 году в Калужской области Года педагога и наставника**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1. **Издание тематических сборников, газет, материалов, книг, символики, посвященной Году педагога и наставника в Калужской области в 2023 году**
 |
| 1.1. | Разработка эмблемы Года педагога и наставника в Калужской области | Декабрь 2022 года | Министерство образования и науки Калужской области (далее – МОН КО) |
| 1.2. | Издание книги «Слово о наставнике»(Образ педагогов-наставников в зарисовках-эссе молодых педагогов). | Январь-март 2023 года | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «КГИРО»), Совет молодых педагогов Калужской области,Общественные объединения педагогов (ассоциации и т.п.) |
| 1.3. | Издательский проект «Классные методики» (электронный сборник воспитательных практик, реализуемых классными руководителями в рамках классных часов, во внеурочной деятельности и работе с родителями) | Февраль – июнь 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», муниципальные органы управления образованием Калужской области (далее – МОУО), общеобразовательные организации (далее - ОО) |
| 1.4. | **Книга памяти «Уроки жизни: учителя Калужской области — участники Великой Отечественной войны. Страницы учительской доблести и славы»** | Май 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 1.5. | Тематический выпуск номера газеты «Молодой педагог плюс. «До» и «После», посвященный Дню учителя и Году педагога и наставника в Калужской области | Октябрь 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», ОО |
| 1. **Информационная поддержка мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника в Калужской области**
 |
| 2.1. | Создание на официальных сайтах МОН КО и ГАОУ ДПО «КГИРО» разделов «Год педагога и наставника» (виртуальный методический кабинет «В помощь молодому специалисту и педагогу-наставнику»), «Творческий учитель» (раздел, посвященный творчеству педагогических работников) | Январь-февраль 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 2.2. | Интернет-проект «Знай наших», посвященный популяризации деятельности лучших педагогов Калужской области | Март 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО», МОУО |
| 2.3. | Информационная поддержка проводимых мероприятий, размещение информации на сайтах МОН КО и ГАОУ ДПО «КГИРО», а также в социальных сетях | В течение 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО», ОО |
| 1. **Проведение конкурсов, исследований, выставок, мастер-классов, посвященных Году педагога и наставника в Калужской области в 2023 году**
 |
| 3.1. | Конкурс творческих работ учителей, педагогов дополнительного образования «Мой проект социальной рекламы, посвященный Году педагога и наставника» | Январь-март 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», образовательные организации дополнительного образования  |
| 3.2. | Фотовыставка «Молодые педагоги и наставники Калужской области» | Февраль-март 2023 года | Управление молодежной политики Калужской области |
| 3.3. | Региональный конкурс на лучшую авторскую разработку «Моя методическая коллекция» среди педагогов образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, образовательных организаций, дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, посвященный 200-летию со дня рождения **Константина Дмитриевича Ушинского** | Февраль-март 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС), Ассоциации педагогов Калужской области, ОО |
| 3.4. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Я в педагогике нашел свое призвание…»  | Февраль-апрель 2023 года | МОН КО,ГАОУ ДПО «КГИРО», МОУО, ОО |
| 3.5. | Социологическое исследование «Учитель глазами калужан» | Февраль - апрель 2023 года | Центр психологического сопровождения образовательной деятельности ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 3.6. | Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» | Февраль-май 2023 года | МОН КО,ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 3.7. | Выставка архивных документов, посвящённая школьным учителям. Точное название выставки будет сформулировано позднее. | Март 2023 года | Государственное казенное учреждение «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» |
| 3.8. | Региональная педагогическая научно-практическая конференция, посвященная памяти народного учителя А.Ф. Иванова «Учителя Калужской области – новой школе» | Март 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», ММС,образовательные организации Калужской области |
| 3.9. | Ежегодный областной конкурс студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области «Будущий учитель» | Сентябрь-декабрь 2023 года | МОН КО, профессиональные образовательные организации |
| 3.10. | Образовательная программа «Классный наставник» с участием учителей Калужской области в эфире телеканала «НИКА ТВ» | В течение года | ООО «ТРК «Ника», МОУО, ОО |
| 1. **Мероприятия в рамках развития системы наставничества в Калужской области в 2023 году**
 |
| 4.1. | Постоянно действующий семинар по транслированию опыта «Развитие института наставничества в условиях единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках национального проекта «Образование» | Февраль-декабрь 2023 года | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМ) ГАОУ ДПО «КГИРО», ММС, ОО |
| 4.2. | Мониторинг реализации программ наставничества в общеобразовательных организациях Калужской области | Май, декабрь 2023 года | ЦНППМ ГАОУ ДПО «КГИРО», ММС |
| 4.3. | Курсы повышения квалификации, рефлексивно-проектные мастерские по развитию функциональной грамотности педагогов и учащихся, в том числе с учетом опыта развития системы наставничества | В течение 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 4.4. | Распространение наставнического опыта в системе среднего профессионального образования (семинары, вебинары, интерактивные площадки) | В течение 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», профессиональные образовательные организации |
| 1. **Проведение мероприятий с молодыми педагогическими работниками и учащимися педагогических классов в рамках проведения Года педагога и наставника в Калужской области в 2023 году**
 |
| 5.1. | Ежегодная региональная Декада молодого педагога Калужской области, посвященная 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского «Уроки К.Д.Ушинского» | Февраль 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», Совет молодых педагогов Калужской области,общественные объединения педагогов (ассоциации и т.п.) |
| 5.2. | Проведение мастер-классов мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Калужской области в рамках региональной Декады молодого педагога Калужской области | Февраль 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО», профессиональные образовательные организации |
| 5.3. | Проведение профильной педагогической смены с обучающимися педагогических классов Калужской области «Наследники К.Д.Ушинского» | Февраль 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО», Управление молодежной политики Калужской области, Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие» |
| 5.4. | Выездная образовательная смена «Педагогический диалог» с участием молодых педагогов и учителей-наставников | Март-апрель 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», Совет молодых педагогов Калужской области, Калужская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации |
| 5.5. | Встречи министра образования и науки Калужской области со студентами образовательных организаций высшего профессионального образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области, обучающихся по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» | В течение года 2023 года | МОН КО, образовательные организации высшего профессионального образования и профессиональные образовательные организации |
| 5.6. | Торжественная церемония чествования молодых педагогических работников, впервые трудоустроившихся в 2023 году в образовательные организации Калужской области | Сентябрь 2023 года | МОН КО, МОУО, образовательные организации Калужской области |
| 5.7. | Форум молодых педагогов Калужской области | Октябрь 2023 года | Управление молодежной политики Калужской области |
| 1. **Мероприятия в рамках Декады образования Калужской области, посвященные Году педагога и наставника в Калужской области**
 |
| 6.1. | Мероприятия Декады образования Калужской области, посвященной Году педагога и наставника в Калужской области (по отдельному плану) | Август 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 6.2. | Августовский форум работников системы образования Калужской области, посвященный Году педагога и наставника в Калужской области | Август 2023 года | МОН КО, ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 6.3. | Подготовка методических рекомендаций для проведения в рамках празднования Дня знаний урока знаний в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, посвященного Году педагога и наставника в Калужской области | Август 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО» |
| 6.4. | Представление на выставке в рамках региональной августовской Декады образования экспозиции, посвященной выдающимся педагогам-калужанам, ставшим для молодого поколения примером верного служения школе и Отечеству | Август 2023 года | МОН КО,ГАОУ ДПО «КГИРО», МОУО |
| 1. **Мероприятия, приуроченные к Дню учителя, посвященные Году педагога и наставника в Калужской области в 2023 году**
 |
| 7.1. | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя, награждение педагогических работников, в том числе педагогов-наставников, ведомственными наградами, региональными наградами, нагрудными знаками «Педагог-наставник» и т.д., обновление Доски почета министерства образования и науки Калужской области | Сентябрь - октябрь 2023 года | МОН КО |
| 7.2. | Встреча министра образования и науки Калужской области с педагогическими работниками – участниками программы «Земский учитель | Сентябрь 2023 года | МОН КО |
| 7.3. | Встреча, посвященная Дню учителя, презентация личных фондов В.Д. Лагутина, заслуженного учителя РСФСР, и М.Ф. Ломакова, кандидата исторических наук, доцента Калужского областного института повышения квалификации работников образования (1992-2008 гг.). | Октябрь 2023 года | Государственное казенное учреждение Калужской области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» |
| 7.4. | Встреча педагогических работников – ветеранов системы образования Калужской области «От всей души» | Октябрь 2023 года | МОН КО, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина», Калужская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации |
| 1. **Иные мероприятия, проводимые в рамках Года педагога и наставника в Калужской области в 2023 году (встречи, просветительские мероприятия и т.д.)**
 |
| 8.1. | Торжественное собрание педагогов Калужской области, посвящённое открытию Года педагога и наставника в Калужской области | Февраль 2023 года | МОН КО |
| 8.2. | Организация и проведение серии просветительских мероприятий в образовательных организациях, посвященных 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского | Февраль 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», МОУО, Калужское региональное отделение Российского общества «Знание», ООО «ТРК «Ника» |
| 8.3. | Участие педагогов Калужской области в XX Московском педагогическом марафоне | Март-апрель 2023 года | ГАОУ ДПО «КГИРО», ММС, Ассоциации педагогов Калужской области, ОО |
| 8.4. | **Мероприятия к 100-летию со дня рождения П.Ф. Монахова, кандидата филологических наук, декана факультета иностранных языков КГПИ им. К.Э. Циолковского** | Июнь 2023 года | Государственное казенное учреждение Калужской области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» |